Приложение  2 к приказу

Муниципального общеобразовательного учреждения

«Тоншаевская средняя школа»

от 20.01.2016 года  №01-02/27

План  мероприятий  по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ)

Муниципального общеобразовательного учреждения «Тоншаевская средняя школа»

| № | Направление мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ. | 1.Подготовка нормативной базы школы в соответствии с ФГОС ОВЗ. 2.Разработка и утверждение плана введения ФГОС ОВЗ в ОО. 3.Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОО. 4. Участие в мониторинге. | январь-апрель 2016г. январь 2016г. весь период по мере требований | Директор Е.Г.Смирнова Зам.директора по УВР Ю.В.Ворожцова Зам.директора по АХР И.В.Малков Зам.директора по УВР Ю.В.Ворожцова |
| 2 | Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ. | Январь 2016 г. | Зам.директора по УВР Ю.В.Ворожцова |
| 3 | Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ | 1.Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО. 2.Участие руководящих и педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. 3.Составление плана методической работы, обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС ОВЗ в ОО. | Апрель 2016г. 2016-2017г. Апрель 2016г. | Зам.директора по УВР Ю.В.Ворожцова Администрация, учителя начальных классов. Зам.директора по УВР Ю.В.Ворожцова |
| 4 | Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ | Внесение изменениий и дополнений в разработанные локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников по внедрению в ФГОС ОВЗ. | До 1 сентября 2016 г. | Директор Е.Г.Смирнова |
| 5 | Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ | 1.Участие в семинарах, конференциях, вебинарах. 2.Предоставление информации на сайте ОО о внедрении ФГОС ОВЗ. | Весь период | учителя начальных классов Зам.директора по УВР Ю.В.Ворожцова |