Приложение 1
к приказу МОУ Тоншаевская СОШ
от 16 сентября 2022 г. №01-02/251


План мероприятий («дорожная карта»)
направленный на формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся МОУ Тоншаевская СОШ на 2022 – 2023 учебный год 

	№ п/п
	Направление мероприятия
	Сроки 
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	1
	Разработка нормативной документации по формированию функциональной грамотности обучающихся в МОУ Тоншаевская СОШ
	01.10.2022 г.
	Чернышов И.С., заместитель директора
	Наличие документов, определяющих цели, показатели, меры и мероприятия по достижению показателей, также методы сбора и обработки информации при проведении оценки.

	2
	Разработка и утверждение Планов мероприятий («дорожных карт»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный год
	24.09.2022 г.
	Чернышов И.С., заместитель директора
	Наличие документа, опредляющего мероприятия на 2021-2022 учебный год по формированию функциональной грамотности обучающихся

	3
	Назначение школьных координаторов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся
	27.09.2022 г.
	Чернышов И.С., заместитель директора
	Создание системы взаимодействия на всех уровнях по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся

	4
	Участие в процедуре контрольно-измерительных материалов на основе материалов проекта «Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся», реализуемого ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»
	В течение учебного года
	Чернышов И.С., заместитель директора
Школьные координаторы
	Определение уровня функциональной грамотности по 6 направлениям (с учётом возраста обучающихся)

	5
	Участие в вебинарах «Формирование функциональной грамотности как фактор повышения качества образования в регионе» для школьных координаторов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся
	По графику
	Чернышов И.С., заместитель директора
Школьные координаторы
	Научно-методическое сопровождение по вопросам формирования функциональной грамотности на основе материалов ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»

	6
	Ознакомление с методическими рекомендациями по использованию банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»
	В течение учебного года
	Чернышов И.С., заместитель директора
Школьные координаторы
	Организация работы по ынедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»

	7
	Участие в реализации программ дополнительного профессионального образования по вопросам формирования функциональной грамотности
	В течение учебного года
	Чернышов И.С., заместитель директора
Школьные координаторы
	Повышение квалификации учителей по вопросам функциональной грамотности

	8
	Создание условий для повышения квалификации учителей по вопросам функциональной грамотности
	2022-2023 учебный год
	Чернышов И.С., заместитель директора

	Повышение квалификации учителей по вопросам функциональной грамотности

	9
	Проведение мониторинга деятельности школьных координаторов в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся
	30.12.2022 г.
	Чернышов И.С., заместитель директора

	Анализ деятельности школьных координаторов в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся

	10
	Участие в консультациях по вопросам формирования функциональной грамотности
	2022-2023 учебный год
	Муниципальные координаторы направлений функциональной грамотности
	Методическая поддержка учителей

	11
	Организация информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями), представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам функциональной грамотности
	2022-2023 учебный год
	Чернышов И.С., заместитель директора
Школьные координаторы
	Повышение информативности по вопросам оценки качества образования













