Приложение 1

к приказу управления образования,

спорта и молодёжной политики

администрации Тоншаевского

муниципального округа

от 10.10.2023 г.  № 484 -од

План мероприятий («дорожная  карта»)

направленный  на формирование и оценку функциональной грамотности  обучающихся общеобразовательных организаций Тоншаевского муниципального округа  на 2023-2024 учебный год.

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка нормативной документации по формированию функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций в Тоншаевском муниципальном округе. | 01.11.2023 | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа | Наличие документов, определяющих цели, показатели, меры и мероприятия по достижению показателей, также методы сбора и обработки информации при проведении оценки. |
|  | Разработка нормативного акта о создании муниципальной рабочей группы по формированию функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций в округе. | 01.11.2023 | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа | Нормативный документ, утверждающий состав рабочей группы |
| 3. | Проведение совещания с руководителями и заместителями руководителей «Актуальные аспекты развития муниципальной системы оценки качества образования» с муниципальными координаторами по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | Октябрь | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа | Информирование об уровне сформированности математической, читательской, естественнонаучной, финансовой грамотности у обучающихся по результатам исследования по модели PISA в Нижегородской области |
| 4. | Разработка и утверждение Планов мероприятий («дорожных карт»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2023/2024 учебный год на школьном уровне | 23.10.2023 | Общеобразовательные организации | Наличие документа, определяющего мероприятия на 2021-2022 учебный год по формированию функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях |
| 5. | Назначение муниципальных и школьных координаторов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | 23.10.2023 | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа, Общеобразовательные организации | Создание ведомственной системы взаимодействия на всех уровнях по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 6. | Участие в процедуре контрольно-измерительных материалов на основе материалов проекта «Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся», реализуемого ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | 23.10.2023 До 01.12.2023 года | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа, Общеобразовательные организации | Определение уровня функциональной грамотности по 6 направлениям (с учетом возраста обучаю- щихся) |
| 7 | Участие в вебинаре «Формирование функциональной грамотности как фактор повышения качества образования в регионе» для муниципальных координаторов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | По отдельному графику | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа, Общеобразовательные организации | Научно-методическое сопровождение муниципальных органов управления образованием и общеобразовательных организаций по вопросам формирования функциональной грамотности на основе материалов ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» |
| 8 | Ознакомление с методическими рекомендациями по использованию общеобразовательными организациями округа банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | 23.10.2023 | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа, Общеобразовательные организации | Организация работы общеобразовательных организаций региона по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» |
| 9 | Участие в реализация программ дополнительного профессионального образования по вопросам формирования функциональной грамотности | По графику | Общеобразовательные организации | Повышение квалификации учителей по вопросам функциональной грамотности |
| 10 | Создание условий для повышения квалификации учителей по вопросам функциональной грамотности | 2023-2024 учебный год | Руководители общеобразовательных организаций | Повышение квалификации учителей по вопросам функциональной грамотности |
| 11 | Проведение мониторинга деятельности муниципальных методических объединений в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Декабрь 2023 года | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа | Анализ деятельности районных методических объединений в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с целью актуализация их планов работы |
| 12 | Проведение консультаций по вопросам формирования функциональной грамотности | 2023-2024 учебный год | Муниципальные координаторы направлений функциональной грамотности | Организация методической поддержки учителей общеобразовательных организаций |
| 13 | Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам функциональной грамотности | 2023-2024 учебный год | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа, Общеобразовательные организации | Повышение информированности по вопросам оценке качества образования |